## Slide 1
EDICIONES GAMMA · REVISTA DINERS
Estrategia Digital
Diners 2026
Pauta · RRSS · Newsletter · SEO · CRO · LLM
ELABORADO POR
Carolina Ramirez
FECHA
Junio 2026
VERSIÓN
1.0
Confidencial — Uso interno Ediciones Gamma

## Slide 2
DIAGNÓSTICO CENTRAL
El problema no es el contenido.
Es el funnel.
Pauta, Newsletter y Google Ads tienen la misma causa raíz: el checkout roto y el Pixel sin instalar.
47,971
Clics de pauta
→ 1 suscripción
55.1%
Open rate newsletter (11K lista activa)
→ COP $0 generados
COP 0
Revenue en Google Ads
6 meses · COP 2.1M invertidos
1.4%
Páginas indexadas
de 787K conocidas por Google
Arreglar el funnel (Juan David · 5 tareas · semana del 23 jun) desbloquea simultáneamente todos los canales.

## Slide 3
PLAN ESTRATÉGICO
4 áreas · 1 objetivo: convertir lectores en suscriptores
01
Pauta Digital
Track 1 Consideración — $520K/sem
Track 2 Conversión — $780K/sem
Meta Ads + Google Ads Captación
Budget total: $1.3M COP/semana
02
RRSS
7 ejes E-E-A-T por plataforma
IG · FB · TikTok · Pinterest · YouTube
Calendario editorial semanal
Objetivo: tráfico + suscripciones
03
Newsletter HubSpot
Lista 22K → segmentar 4 grupos
Workflows Bienvenida + Conversión
Activar UTMs (hoy Revenue = COP 0)
OR activos: 55.1%
04
SEO · CRO · LLM
+7K clics/trim sin contenido nuevo
llms.txt + Schema Author + AI briefs
Fix LCP · 404s · crawl budget
CTR 1.65% → 3% objetivo
Todas las áreas convergen en un único cuello de botella: funnel de compra · Owner: Juan David

## Slide 4
EQUIPO
Quién hace qué — sin ambigüedad
Juan David
WordPress · Técnico
Redirect 301 /suscripciones/
Arreglar checkout WooCommerce
Instalar Meta Pixel (4 eventos)
Paola Gordillo
HubSpot · RRSS Diners
Segmentar lista 4 grupos (P0)
Activar UTMs en HubSpot (P0)
Workflows Bienvenida + Conversión
Simon Granja
Copy · Contenido editorial
Reescribir title/meta 3 artículos clave
Copy landing suscripciones
Tabla comparativa planes (precios)
Sebastián Díaz
Meta Ads · Google Ads
Lanzar Track 1 Consideración (P1)
Lanzar Track 2 Conversión (P1)
Campaña captación Google Ads
Carolina
Decisiones · Aprobaciones
Decidir precio plan 6 meses
Solicitar baseline RRSS
Acceso GA4 + GSC

## Slide 5
PRIORIDAD 0 — ESTA SEMANA
Bloqueantes de todos los canales · Semana del 23 jun
0A
Redirect 301 /suscripciones/ → URL canónica
Juan David
CRÍTICO
0B
Arreglar checkout WooCommerce end-to-end
Juan David
CRÍTICO
0C
Instalar Meta Pixel con 4 eventos
Juan David
CRÍTICO
0D
Configurar conversion tracking Google Ads
Juan David + Sebastián
CRÍTICO
0E
Unificar 2 URLs suscripciones en 1
Juan David
ESTA SEM.
0F
Segmentar lista newsletter (4 grupos en HubSpot)
Paola Gordillo
CRÍTICO
0G
Activar UTMs en HubSpot Email
Paola Gordillo
ESTA SEM.
0H
Reescribir title + meta 'Canciones indirectas'
Simon Granja
ESTA SEM.
0I
Reescribir title + meta 'Santorini colombiano'
Simon Granja
ESTA SEM.
0J
Fix homepage meta: 'Revista Diners Colombia'
Simon Granja
ESTA SEM.
0K
Bloquear URLs paramétricas en robots.txt
Juan David
ESTA SEM.
0L
noindex en URLs /uncategorized/
Juan David
ESTA SEM.
0M
noindex en paginación > page/2
Juan David
ESTA SEM.

## Slide 6
ÁREA 01 — PAUTA DIGITAL
Fase 1 · Meta Ads · Jun 28 – Jul 11
TRACK 1 · CONSIDERACIÓN
$520,000 COP / semana
Objetivo: Tráfico · Alcance · Reconocimiento
Audiencias: Intereses cultura/gastronomía/viajes
Formatos: Carrusel editorial + Reels top artículos
Meta: CTR >2% · CPC <$120 COP · 2.5M impresiones/mes
Prerequisito: Pixel instalado (Juan David)
TRACK 2 · CONVERSIÓN
$780,000 COP / semana
Objetivo: Ventas (Purchase event)
Audiencias: Retargeting + Lookalike suscriptores
Formatos: Creative con tabla comparativa planes
Meta: CVR >2% · CPA <$35,000 COP · 50 sus/mes
Prerequisito: Checkout reparado (Juan David)
Budget total Fase 1: $1,300,000 COP / semana · Rolex y clientes externos: EXCLUIDOS (son ingresos por servicio)

## Slide 7
ÁREA 03 — NEWSLETTER HUBSPOT
Datos reales · Diagnóstico · Plan de acción
22,362
Lista total
contactos entregables
55.1%
OR segmento activo
(11K · Jun 14)
mejor que promedio cuenta
21.86%
OR full list
(22K · Jun 19)
arrastra inactivos
COP $0
Conversiones
funnel destino roto
1
Segmentar lista — HOY
Crear 4 listas en HubSpot: Activos (abrieron 30d) · Tibios · Inactivos · Suscriptores pago.
Nunca más enviar a los 22K sin separar.
→ Paola Gordillo
2
Activar UTMs — HOY
HubSpot Settings → Email → Tracking → UTM parameters.
Sin esto el tráfico de email aparece como 'directo' en GA4 y Revenue = COP $0.
→ Paola Gordillo
3
Workflows (semana del 30 jun)
Bienvenida (3 emails: inmediato · día 3 · día 7) +
Conversión (3 emails a lista Tibios). Solo lanzar cuando checkout esté reparado.
→ Paola Gordillo

## Slide 8
ÁREA 04 — SEO · CRO · LLM
Más tráfico, mejor tráfico, visible en IA
SEO — Quick Wins (sin contenido nuevo)
"Canciones indirectas"
95K imp · CTR 0.7%
→ Reescribir title + meta
+4,000 clics/trim
"Santorini colombiano"
29K imp · CTR 0.17%
→ Fix intent mismatch
+2,500 clics/trim
"Brunch Bogotá 2026"
66K imp · CTR 1.86%
→ Update + internal links
+3,500 clics/trim
Total estimado Sprint 1: +7,000 – 10,000 clics/trimestre sin un solo artículo nuevo
LLM / AI Search — Canal emergente
Diners ya tiene 62 sesiones/año via AI assistants sin optimización.
Con llms.txt + Schema Author + bloques de respuesta directa en top artículos,
el contenido existente se vuelve citable en Google AI Overviews, ChatGPT y Perplexity.
Crear /llms.txt (Juan David · P2)
Schema Organization + Article + Author (Juan David · P2)
Bloque 'En resumen' top 3 artículos (Simon Granja · P2)
CRO — Landing Suscripciones
URL:
404 /suscripciones/
→ Redirect → URL canónica (JD)
Tabla:
Sin comparativa precio/mes
→ Simon escribe · JD sube
Social proof:
Sin testimonios ni # suscriptores
→ Simon · copy + datos
Hotjar:
0 datos de comportamiento
→ JD instala · P2

## Slide 9
CRONOGRAMA
De la estrategia a la ejecución
P0
23 – 28 Jun
Funnel + Newsletter urgente
Fix checkout · Pixel · Redirects (Juan David)
Segmentar lista HubSpot · UTMs (Paola)
3 quick wins SEO title/meta (Simon)
P1
28 Jun – 5 Jul
Activar canales
Lanzar Track 1 + Track 2 Meta Ads (Sebastián)
Campaña Google Ads captación
Decidir precio plan 6 meses (Carolina)
P2
5 – 15 Jul
Optimización
Landing suscripciones rediseñada
Workflows HubSpot · template newsletter
llms.txt · Schema · perfiles RRSS · Hotjar
P3
Ago – Sep
Escalar
Primer newsletter segmentado con sponsor
Lanzar TikTok · YouTube · Podcast
Carnet Digital MVP público
P1 y P2 dependen de P0: nada en pauta ni newsletter convierte si el checkout está roto

## Slide 10
MODELO PREDICTIVO
¿Qué pasa si no actuamos? ¿Qué logramos si ejecutamos?
A — Sin cambios
$240 – $260M
Gap $70-90M sin resolver
0 suscripciones digitales nuevas
Tráfico baja a 120K pág/mes Q4
Dependencia KEVINS crece
Ningún canal nuevo lanzado
B — Con P0+P1+P2
$290 – $310M
Gap $20-40M recuperable
Newsletter: 5K suscriptores, ROAS >4x
Tráfico orgánico +50% vs base
TikTok lanzado · Carnet Digital MVP
5+ nuevos anunciantes digitales
C — Ejecución perfecta
$329M
100% del presupuesto anual
Newsletter: 10K sus · $4M COP/mes
TikTok: 50K+ followers
Podcast: 3K listens/episodio c/sponsor
Carnet Digital: 5K carnets activos
El escenario B es alcanzable con los recursos actuales si el funnel se arregla antes del 28 jun.

## Slide 11
PRÓXIMO PASO
Esta semana
Juan David: redirect + checkout + Pixel
Paola: segmentar lista + activar UTMs
Simon: 3 titles/metas + fix homepage
Carolina: confirmar precio plan 6 meses
Plazo máximo: 28 junio 2026
Estrategia Digital Diners
Resumen de entregables de esta sesión
Pauta Fase 1:
Plan completo Meta Ads — Diners_05_PautaDigital_2026-06.xlsx
RRSS:
Auditoría + ejes E-E-A-T + plan acción — Diners_RRSS_2026-06.xlsx
Newsletter:
Estrategia + análisis datos HubSpot — Diners_Newsletter_2026-06.xlsx
SEO:
GSC audit + 3 sprints + clusters + 13 P0 técnicos
CRO:
Audit landing suscripciones · fix funnel
LLM/AI Search:
llms.txt + Schema Author + AI briefs top artículos
Next Steps:
29 tareas consolidadas en Diners.md (P0→P3)
Ediciones Gamma · Revista Diners · Junio 2026